## Slide 1
Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA
﻿Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia – DCETI
Campus Angicos
Gerência de projetos
Professor: Ramiro de Vasconcelos dos Santos Júnior, MSc.
Angicos/RN, 30 de junho de 2023.

## Slide 2: SCRUM e XP direto das trincheiras
Resumo dos cap. 11, 12, 13

## Slide 3: SUMÁRIO
INTERVALO ENTRE SPRINTS;
COMO FAZER O PLANEJAMENTO DE RELEASE E CONTRATOS COM PREÇO FIXO;
COMBINANDO SCRUM E XP

## Slide 4: CAP. 11

## Slide 5: Intervalo entre Sprints
“Na vida real, nem sempre você pode estar em uma corrida (sprint). Você precisa descansar entre as corridas (sprint). Se você está sempre correndo, na verdade você está caminhando.”
  Resume a importância dos intervalos entre os Sprints.
Após a apresentação do sprint e a retrospectiva, a equipe e o product owner estarão ambos cheios de informações e ideias para digerir;
Se eles imediatamente correrem e começarem a planejar o próximo sprint, existirá grande possibilidade de ninguém ter tempo de digerir qualquer informação ou lições aprendidas.

## Slide 6: Intervalo entre Sprints
O objetivo principal do intervalo entre os Sprints é conseguir algum tempo para a equipe aderir às ideias do que foi passado nas reuniões passadas e literalmente descansar para conseguir algum gás, pois as reuniões de planejamento segundo Henrik “são um tanto desgastantes”.
  Um bom método de fazer isto é introduzir os famosos “lab-day”, que são aqueles dias que você dá para a equipe de desenvolvedores fazer o que der na telha..
    Estudar para certificações, aprender sobre uma API nova, conhecer novas ferramentas, discutir temas técnicos com os colegas, implementar sobre um projeto pessoal etc.
O objetivo é ter um “lab-day” entre cada Sprint, dessa forma ganha-se um descanso natural entre os Sprints, e ao mesmo tempo permite que a equipe mantenha os conhecimentos em dia.
Notes: Dessa forma você ganha um descanso natural entre os sprints, e ao mesmo tempo, você permite à sua equipe de desenvolvedores manter os conhecimentos em dia.

## Slide 7: CAP. 12

## Slide 8: Como fazer os planejamentos de release e contratos com preço fixo
Segundo Henrik, “o planejamento de release é para nós uma tentativa de responder à questão: quando, no pior caso, nós seremos capazes de entregar a versão 1.0 deste novo sistema?”.
Como corriqueiramente é necessário planejar antecipadamente mais de um Sprint por vez, objetivo é fixar os contratos de preço fixo a fim de ter que arriscar assinar algo que não poderá ser entregue em tempo.
Pontos chaves:
  1- Defina seus critérios de aceitação;
  2- Faça estimativas de tempo para os itens mais importantes;
  3- Estime velocidade;
  4- Junte tudo num plano de release;
  5- Adaptação do plano de release.
Notes: Dessa forma você ganha um descanso natural entre os sprints, e ao mesmo tempo, você permite à sua equipe de desenvolvedores manter os conhecimentos em dia.

## Slide 9: Definir os critérios de aceitação
Além do product backlog, o product owner define uma lista de critérios de aceitação, que é uma simples classificação do que os níveis de importância no product backlog realmente significam em termos do contrato.
Notes: Dessa forma você ganha um descanso natural entre os sprints, e ao mesmo tempo, você permite à sua equipe de desenvolvedores manter os conhecimentos em dia.

## Slide 10: Definir os critérios de aceitação
E aqui está um exemplo de um product backlog, codificado em cores com base nas regras abaixo:
  Todos os itens com importância >= 100 devem ser incluídos na versão 1.0, caso contrário seremos mortalmente penalizados.
  Todos os itens com importância entre 50 e 99 deveriam ser incluídos na versão 1.0, mas nós devemos ser capazes de concluí-los em um release subsequente feito rapidamente.
  Itens com importância entre 25 e 49 são necessários, mas podem ser feitos em release 1.1 subsequente.
  Itens com importância < 25 são especulativos e podem até mesmo nunca vir a ser necessários.
Notes: Dessa forma você ganha um descanso natural entre os sprints, e ao mesmo tempo, você permite à sua equipe de desenvolvedores manter os conhecimentos em dia.

## Slide 11: Definir os critérios de aceitação
Como pôde ser visto, o objetivo é entregar todos os requisitos laranjas no prazo previsto e na release 1.0, já se o tempo encurtar todos os requisitos previstos para release 1.0 terão que ser implementadas nas consequentes releases, como foi devidamente estabelecidas no contrato.
Notes: Dessa forma você ganha um descanso natural entre os sprints, e ao mesmo tempo, você permite à sua equipe de desenvolvedores manter os conhecimentos em dia.

## Slide 12: Fazer estimativas de tempo para os itens mais importantes
A fim de fazer o planejamento de release, o scrum master precisa de estimativas, ao menos para todas os requisitos que estão inclusos no contrato. Assim como no planejamento do sprint, este é um esforço cooperativo entre o scrum master e a equipe – a equipe estima, o scrum master descreve os itens e responde questões:
  Deve-se procurar estimar com um critério de acerto de 50 a 100%.
  Acertos de estimativa abaixo de 40% não são bem vindas e põe em risco toda a operação, logo a equipe está nas mãos do scrum master, e por sua vez o mesmo deve ter muita competência para estimar corretamente, tendo que conhecer muito bem suas equipes de Sprint, sem ter o perigo de comprometer a mesma com um requisito inalcançável.
Notes: Dessa forma você ganha um descanso natural entre os sprints, e ao mesmo tempo, você permite à sua equipe de desenvolvedores manter os conhecimentos em dia.

## Slide 13: Fazer estimativas de tempo para os itens mais importantes
Para evitar que o scrum master comprometa a(s) equipe(s) de Sprint, pode-se:
  Deixa a equipe fazer as estimativas;
  Não faça com que eles gastem tempo demais;
  Certifique-se de que eles tenham entendido que as estimativas de tempo são estimativas cruas, não compromissos.
Notes: Dessa forma você ganha um descanso natural entre os sprints, e ao mesmo tempo, você permite à sua equipe de desenvolvedores manter os conhecimentos em dia.

## Slide 14: Como é realmente feito
Normalmente, o scrum master reúne toda a equipe em uma sala, fornece algumas distrações e lhes diz que o objetivo da reunião é fazer uma estimativa de tempo para os 20 requisitos mais importantes no product backlog (ou algo do tipo).
Ele passa por cada requisito uma vez e então deixa a equipe trabalhar. O product owner permanece na sala para responder perguntas e esclarecer o escopo de cada item conforme necessário. Assim como no planejamento de sprint, o campo “como apresentar” é uma maneira bastante útil de diminuir o risco de equívocos;
Esta reunião deve ocorrer dentro de um intervalo de tempo fixo, caso contrário as equipes tendem a gastar tempo demais estimando poucos requisitos.
Notes: Dessa forma você ganha um descanso natural entre os sprints, e ao mesmo tempo, você permite à sua equipe de desenvolvedores manter os conhecimentos em dia.

## Slide 15: Como é realmente feito
Se o scrum master desejar que mais tempo seja gasto nessa tarefa, ele simplesmente agenda outra reunião para mais tarde. A equipe deve se certificar de que o impacto destas reuniões nos seus sprints seja claramente visível para o product owner, para que ele possa compreender que o trabalho de estimativas de tempo possui um custo.
  Ao lado temos um exemplo de como deve ser feito as estimativas de tempo para cada requisito.
Notes: Estimativa de tempo em pontos por estória

## Slide 16: Estimar a velocidade
Como a estimativa de tempo já foi feita, outro passo é estimar a velocidade da equipe do Sprint. Pois essa vai ser a medida que o product owner vai se basear para verificar se a mesma está dentro do tempo estabelecido para tratar os demais requisitos.
  Outro ponto importante é saber a velocidade para decidir quais requisitos serão impostos no devido Sprint e isso é tarefa para toda equipe e não somente para o product owner.

## Slide 17: Problemas e afins da estimação
O fator de foco é basicamente “quanto do tempo da equipe é gasto focando na execução de um requisito em questão”. Nunca é de 100%, visto que equipes perdem tempo fazendo itens não planejados, trocando o contexto que estão fazendo, ajudando outras equipes, verificando seus e-mails, consertando seus computadores com defeito, discutindo políticas na cozinha, etc.
  Novamente deve ser feito uma estimativa de velocidade em termos de 0 a 100%, onde uma velocidade ideal para equipe é de atingir 70% dos requisitos que foi imposto para o dia do Sprint, abaixo de 50% de aproveitamento a velocidade foi demasiadamente ruim para o dia e a equipe deve tentar demonstrar o motivo do porque o dia não foi tão bem aproveitado. Exemplo: problema com terminal x, imprevisto y. etc. com o objetivo de não denegrir a velocidade da equipe, mas de no próximo dia esse problema não ocorra novamente.
Notes: Fator de Foco é basicamente quanto do tempo da equipe é gasto focando na execução da estória em questão

## Slide 18: A estimativa
Vamos dizer que nós determinemos o fator de foco da equipe em 50%. E vamos dizer que o tamanho do nosso sprint será de 3 semanas (15 dias) e nossa equipe é composta por 6 membros;
Dias x Homes = 15 x 6 = 90;
Cada sprint tem 90 dias-homem de duração, mas podemos esperar uma produção completa de 45 dias-homem no valor das estórias (devido o fator de foco ser de 50%).
Então nossa velocidade estimada é de 45 pontos;
Inserir estórias no sprint sem ultrapassar a velocidade de 45.

## Slide 19: A Estimativa
3 sprints = 9 semanas = 2 meses. É essa a deadline que prometemos ao cliente?
Depende completamente da natureza do contrato; quão fixo é o escopo, etc.
Muitas vezes adicionamos um buffer significante para nos proteger de más estimativas, problemas inesperados, funcionalidades inesperadas, etc. Neste caso devemos acordar em uma entrega para daqui a 3 meses, nos dando um mês de “reserva”.

## Slide 20: Juntar tudo num plano de release
Frase de Henrik “A realidade não se adaptará ao plano, então o plano deve adaptar-se à realidade.”
  Após cada sprint, observamos a velocidade para aquele sprint. Se a velocidade atual foi muito diferente da velocidade estimada, revisamos a velocidade estimada para os sprints futuros e atualizamos o plano de release.
  Se isso nos deixar em apuros, o product owner pode então negociar com o cliente ou verificar como reduzir o escopo sem descumprir o contrato. Também pode ser que ele e a equipe descubram alguma maneira de aumentar a velocidade ou o fator de foco, através da remoção de alguns impedimentos graves que foram identificados durante o sprint.

## Slide 21: Possíveis soluções
O product owner pode ligar para o cliente e dizer “Olá, nós estamos um pouco atrasados, mas acredito que podemos entregar no prazo simplesmente removendo a funcionalidade “Pacman embutido” que leva um grande tempo de desenvolvimento. Se você quiser, poderemos adicioná-la em um release posterior, 3 semanas após o primeiro release.”
  Talvez não seja uma boa notícia para o cliente, mas pelo menos estaremos sendo honestos e daremos ao cliente a opção de adiantar a entrega – devemos entregar as coisas mais importantes no prazo ou entregar tudo atrasado. Geralmente, esta não é uma decisão difícil.

## Slide 22: CAP. 13

## Slide 23: Como combinamos Scrum e XP
Henrik fala que “O Scrum é focado nas práticas de gerenciamento e organização, enquanto o XP dá mais atenção às tarefas de programação mesmo. Aí está o porquê de elas trabalharem bem juntas e elas abrangem áreas diferentes e uma complementa a outra.”
Existem varias técnicas possíveis para fazer o Scrum trabalhar em paralelo com o XP:
  Programação em par;
  Desenvolvimento Orientado a Testes (TDD);
  Propriedade coletiva do código;
  Ambiente de trabalho informativo;
  Padrão de codificação;
  Ritmo Sustentável / Trabalho energizado.
Vamos citar algumas delas...

## Slide 24: Programação em par
Algumas conclusões segundo o livro foram observadas:
  Programação em par aumenta a qualidade do código;
  Programação em par aumenta o foco da equipe (por exemplo: quando o par lhe diz: “Ei, estas coisas realmente são necessárias para este sprint?);
  Surpreendentemente muitos desenvolvedores que são fortemente contra programação em par nunca tentaram antes e rapidamente aprendem a gostar uma vez que experimentam;
  Programação em par é cansativa e não deve ser feito todos os dias;
  Trocar os pares frequentemente é bom;
  Revisão de código é uma alternativa válida para a programação em par;
  Não force as pessoas a praticarem a programação em par. Encoraje as pessoas e forneça as ferramentas corretas, mas deixe-as experimentar por si mesmas.

## Slide 25: Desenvolvimento Orientado a Testes (TDD)
O que é segundo Henrik: “Desenvolvimento orientado a testes significa que você escreve um teste automatizado, então escreve apenas código suficiente para fazê-lo passar, então você refatora o código primeiramente para melhorar a legibilidade e remover duplicação. Enxague e repita.”
Sobre o TDD:
  TDD tem um efeito profundamente positivo no design do sistema;
  Leva tempo para deixar o TDD efetivamente pronto e funcionando em um novo produto, especialmente em testes de integração de caixa-preta, mas o retorno de investimento é rápido;
  TDD é difícil. Leva um tempo para o programador pegar o jeito. Na verdade, em muitos casos não importa quanto você ensina, treina e demonstra - em muitos casos a única maneira de um programador "pegar o jeito" é fazendo ele programar em par com alguém que é bom em TDD. Contudo, uma vez que pega o jeito, normalmente é severamente infectado e nunca mais irá querer trabalhar de outra forma.

## Slide 26: Sobre o TDD
Algumas ferramentas(Frameworks) adotadas por Henrik e suas equipes:
  JUnit / httpUnit / jWebUnit. Estamos considerando TestNG e Selenium.
  HSQLDB como BD embutido na memória para fins de teste.
Além disso o TDD é usado tanto para novos códigos, quanto para códigos já existentes, sempre procurando objetivar os testes afim de otimizar o código, esta forma é bastante trabalhosa e dispendiosa, mais é desta forma que se assegura qualidade.

## Slide 27: TDD Em novos Códigos
“Usamos o TDD para todo novo desenvolvimento, mesmo que o início do projeto demore mais (já que precisamos de mais ferramentas e suporte para os testes);
Os benefícios são tão grandes que não há nenhuma desculpa para não praticarmos o TDD.

## Slide 28: Design Incremental
Manter o design simples desde o início e melhorá-lo continuamente, ao invés de tentar deixá-lo perfeito desde o início e então congelá-lo.

## Slide 29: Propriedade coletiva do código
Usado em conjunto com a programação em pares, foi observado que com uma certa rotatividade de pares o código se torna conhecimento coletivo de toda a equipe, e não fica setorizado o conhecimento do produto x somente a equipe x, esta técnica tem pontos positivos nas reuniões e afins.

## Slide 30: Padrão de Codificação
A maioria dos programadores tem seu estilo próprio de codificação. São pequenos detalhes como, por exemplo, a forma de tratar exceções, como comentar o código, quando retornar valor nulo, etc. Em alguns casos as diferenças não causam problemas, mas em outros casos pode levar ao projeto de um sistema extremamente inconsistente e um código fonte difícil de entender. Um padrão de codificação aqui é muito útil, já que você foca em coisas que realmente importam.

## Slide 31: Ritmo Sustentável/Trabalho Energizado
Trabalhar com horas extras excessivas pode tornar a qualidade do software horrível e dispender tempo com correções;
Pessoas trabalhando cargas horárias normais (exceto durante alguns picos eventuais no projeto) pode melhorar significativamente a produtividade e qualidade do software.

## Slide 32: Conclusões Finais
Nestes capítulos vimos que os intervalos entre os Sprints são demasiadamente importantes para “tomar aquele folego” e para se organizar para o próximo Sprint afim de fazer a equipe tomar o rumo certo, vimos também que a junção do Scrum com o XP é bastante eficaz e trivial, não é muito complicado de juntar as técnicas e traz ótimos resultados.

## Slide 33: Referencias
ScrumeXPDiretodasTrincheiras livro de Henrik Kniberg.